موضوع: اولین کارگروه استانی طرح ملی مزارع الگویی

تاریخ 27/3/1405 در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی

با حضور معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها و همچنین با حضور آقای مهندس شریفی مقدم و سرکار خانم دکتر شاهمرادی کارشناسان ستادی معین طرح ملی مزارع الگویی از مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار گردید.

در این جلسه آقای مهدی نیک سرشت عضو هیات علمی گروه اقتصادی اجتماعی مرکز به عنوان دبیر محققان معین ضمن بررسی ابعاد طرح بیان کردند که محققین معین مشارکت کننده در این طرح از طرف مرکز تحقیقات کشاورزی مرکز ایلام در دهستان های محل اجرای طرح مذکور، 23 نفر محقق معین مرکز، در روند و اجرای این طرح مشارکت و همکاری لازم را دارند.

مصوبات جلسه:

.1 مقرر گردید لیست نهایی کشاورزان مرجع و تابعی مشارکتکننده در طرح منطبق با راهنمای پیادهسازی طرح

شبکه ملی مزارع الگویی کشاورزی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها شناسایی و حداکثر تا تاریخ 10/4/1405  به مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی ارسال گردد.

.2 مقرر گردید برنامه اقدام مشترک با همکاری بخشهای تخصصی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی تهیه

و فعالیتهای ترویجی متناسب با چالشها و مسائل مشکلات کشاورزان منطقه )تابعی( تهیه و ابلاغ گردد.

.3 مقرر گردید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها نسبت به تشکیل کمیته شهرستانی و کمیته مرکز جهاد

کشاورزی )سیستم اجرایی مزرعه الگویی( در هر مرکز جهاد کشاورزی اقدام نمایند.

.4 با توجه به نامگذاری سال 5352 از طریق سازمان ملل متحد به عنوان سال بینالمللی مراتع و دامداران و اهمیت مراتع در اقتصاد عشایر و دامداران استان مقرر شد سایت الگویی مرتع با راهبری مرتعدار نمونه استان آقای جعفر رشیدی در شهرستان ایوان در قالب مزارع الگویی استان ایلام در سال زراعی جاری عملیاتی و اجرا گردد.

.5 مقرر گردید از بخش خصوصی ) نظام مهندسی، شرکتهای دانشبنیان و فناوری، ظرفیت نهادهای حمایتی

نظیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد برکت در اجرای طرح استفاده شود.

.6 مقرر گردید مدیریت هماهنگی ترویج احکام مربوط به کارگروه استانی و کمیتههای شهرستانی را صادر نموده

و ابلاغ نماید.

.7 مقرر گردید مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی برای هر یک از مزارع الگویی طرح محقق معین مشخص نموده و ابلاغ هر یک از محققین نیز توسط سازمان رئیس کمیته استانی صادر شود.

.8 مقرر گردید در هر شهرستان کمیته های شهرستانی و تیم فنی مراکز در اسرع وقت تشکیل و سازماندهی

گردد .

.9 مقرر گردید با هماهنگی کمیته استانی طرح، ناظرین معین استانی برای شهرستان انتخاب گردد.